附件一

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2023 年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 72 |  | 61 |  | 100% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2022 年决算数 |  | 2023 年预算数 |  | 2023 年决算数 |  |
| 三公经费: | 0 |  | 2 |  | 0.01 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |
| 项目支出： | 1515.67 |  | 2445.11 |  | 2289.22 |  |
| 1、业务工作经费 | 1515.67 |  | 2445.11 |  | 2289.22 |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 3、省级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 68.94 |  | 87 |  | 100.53 |  |
| 其中：办公经费 | 35.04 |  | 63 |  | 39.16 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 5.51 |  | 6 |  | 15.94 |  |
| 会议费、培训费 | 3.43 |  | 2 |  | 1.80 |  |
| 政府采购金额 | —— |  |  |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资 （万元） | 实际投资 （万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：钱瑾      填报日期：2024.6.17    联系电话：13875730232    单位负责人签字：李力

附件二

2023年度部门整体支出绩效自评表

| 预算部门、单位名称 |  |  | 萱洲镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1293.35 | 3414.06 | 3258.18 | 10 | 95.43% | 5.43 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：2272.45 |  |  |  | 其中：基本支出：968.96 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：176.48 |  |  |  | 项目支出：2289.22 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：962.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 搞好政府各职能部门完成的工作任务监督，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业。 |  |  |  | 较好的完成上级党委政府赋予的政府职能及交办的各项工作任务。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 服务群众数量 | 人数≥10000 | 21000 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 人均工资发放到位 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 服务群众质量 | 满意度≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30 分） | 经济效益指标 | 节能降耗 | 人均用水、用电同比下降 | 同比下降 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 城乡居民养老保险参保率 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 森林覆盖率 | 绿化面积增加 | 7.5公里绿化 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 安全生产辖区内无重大安全事故 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 （10 分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 95.43 |  |  |

填表人：钱瑾      填报日期：2024.6.17    联系电话：13875730232    单位负责人签字：李力

附件三

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 衡山县萱洲镇人民政府村级运转经费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 衡山县萱洲镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 衡山县萱洲镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 526.51 | 526.51 | 388.31 | 10 | 73.75% | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 361.96 | 361.96 | 223.76 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 164.55 | 164.55 | 164.55 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 落实村级运行经费，建立正常增长机制。 |  |  |  | 保障人员经费、公用经费全部到位，正常运转。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 行政村个数 | 14 | 14 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 村干部工资发放人数 | 76 | 76 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 人均工资发放到位 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | 90% | 10 | 9 | 资金额度紧张，存在滞后性；需合理分配资金 |
|  |  | 成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30 分） | 经济效益指标 | 资金得到有效使用 | 资金使用合理，产生最大效益 | 资金使用合理 | 10 | 9 | 资金还需得到有效管理 |
|  |  | 社会效益指标 | 行政村各项工作稳步推进 | 行政村各项工作稳步推进 | 行政村各项工作稳步推进 | 20 | 19 | 工作资金存在延缓性，导致项目存在无法正常开展；合理分配资金 |
|  |  | 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 社会稳定率 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 （10 分） | 服务对 象满意度指标 | 群众满意度 | ≧90% | ≧90% | 20 | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

填表人：钱瑾      填报日期：2024.6.17    联系电话：13875730232    单位负责人签字：李力

附件四

2023年度萱洲镇人民政府整体

支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年6月17日

# 2023 年度萱洲镇人民政府整体支出绩效自评报告

- 部门基本情况

- （一）部门主要职责

- 政府内设“六办、三中心、一大队”。“六办”即党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治理和应急管理办公室（信访室）、基层党建工作办公室。“三中心”即社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心。“一大队”即综合行政执法大队。

财政所、派出所、司法所、市场监督管理所、中心学校、卫生院（医院）等为县直部门派驻镇机构。

- 衡山县萱洲镇人民政府属于独立运行的部门预算、核算、决算财政财务体系，全额拨款一级预算行政管理单位。是落实国家政策，严格依法行政，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。其主要职责为：

- 1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，发布决定和命令；

- 2.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的公共财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

- 3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、行政、劳动保障、计划生育、经管等行政工作。

- 4.办理上级党委政府交办的其他事项。

- 5.搞好政府各职能部门完成的工作任务监督，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济，文化和社会事业。

- 6.积极开展科技兴农，兴企活动，完成农业企业生产指标等任务，提供公共服务，维护社会稳定，构建美丽生态、和谐的社会。

- 7.承担国有资产、集体资产管理、监督。

- （二）人员编制情况

- 萱洲镇政府是正科级全额拨款单位，有二级预算单位0个，至2023年12月份，共有编制72名，实有人数82人，其中在职61人，离退休21人，公务用车定编0台，现有车辆0台。

- 一般公共预算支出情况

- 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算为2272.45万元

- （一）基本支出情况

- 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算为759.24万元，具体情况如下：

- 1.人员经费支出675.01万元，占比88.91%，

- 2.日常公用经费支出84.23万元，占比11.09。

（二）项目支出情况

项目支出1513.21万元，其中主要组成部分为对村民委员会和村党支部的补助407.14万元，占比26.91%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出194万元，占比12.82%；农村综合改革示范试点补助150万元，占比9.91%等。

- 政府性基金预算支出情况

- 2023年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入176.48万元，本年支出176.48万元，年末结转和结余0万元。

- 部门整体支出绩效情况

- 重点项目扎实推进

- 全力推进南岳高速萱洲互通及连接线项目。该项目涉及堰江村拆迁户19户，均为村民居住房屋，征拆难度较大，目前拆迁房屋根据工程计划分步进行推进，整个征拆工作过程中未发生任何矛盾纠纷事件。统筹推进萱洲河社区“和琪·无忧农场”项目，目前已投资约200万元完成绿化种植、土方清表、裸石地面铺设、田园休闲区及部分娱乐活动区的建设。积极推动虎山福地项目百虎峡基地启动建设；稳妥推进和琪园复垦整改销号；妥善处理污水处理厂排污口遗留问题，确保具有投入运营条件；持续推进萱洲古镇文化保护项目，稳步推进前期工作，争取早日开工建设；实施镇区S214提质改造工程，道路拓宽油化，美化镇域环境；加快流转光伏发电项目1010亩土地落地，推动萱洲片区示范创建。

- 特色产业稳步发展

- 我镇立足本地特色优势，擦亮特色产业品牌，以花为媒，以桃造势，今年三月和六月我镇分别举办了首届赏桃花和第二届红脆桃采摘季活动，进一步擦亮了衡山红脆桃这块国家地理标志农产品金字招牌，将美丽乡村转换为“美丽经济”。宣传赋能融文旅，在里石村安装了直播镜头，运用“新华社现场云”“直播中国”“衡山融媒城市慢直播”等上级媒体平台同步直播桃花、李花、油菜花三花争艳，在线观看人数达50万人次，收获无数网友点赞。

- 加快构建产业发展“新体系”

- 进一步明晰产业定位，助推农业一、二、三产业融合，推进农文旅协同发展。今年将举办首届“大地艺术节”，在萱洲的乡村环境中利用自然条件创作艺术作品，重新唤起人们对乡土的感知。积极与市场主体对接，进一步整合村内闲置农宅、土地、水面等资源，打造民宿产业集群。提升红脆桃、西香瓜、油茶、油菜花种植品质，乡村振兴再发力，打造白沙村、天水村、堰江村蔬菜种植基地等一批特色鲜明、带动能力强的“一村一品”产业，助力村集体经济发展。鼓励引导农产品加工下沉到生产地，以农产品精深加工助推特色农产品品牌打造，增加产品附加值。让“看得见、品的着、带得走”的特色农产品成为宣传推介萱洲古镇文化和乡村旅游的载体，让家乡人不仅望得见山，看得见水，还记得住乡愁，也让更多人品味萱洲美食，体味萱洲美景。

- 存在的问题及改进措施

（一）、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果得分95.43分，详细情况在衡山县党政门户网站公示。

- 其他需要说明的情况

- 无

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

- 社会保险基金预算支出情况表

- 萱洲镇项目库建设情况表

- 萱洲镇各类支出标准体系建设情况表

- 萱洲镇预算绩效管理制度建设清单

- 事前绩效评估报告（含所属单位）

- 预算绩效管理各环节结果应用清单