2023年度部门整体支出绩效自评报告

- 单位基本情况

- 部门主要职责

衡山高新技术产业开发区管理委员会是副处级全额拨款单位，为衡阳市人民政府派出机构，并委托中共衡山县委、衡山县人民政府管理，与中共衡山高新技术产业开发区工作委员会实行合暑办公，一套机构，负责依法行使政府管理和服务职能。管委会内设5个机构，包括：办公室、财政局、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局。

主要职责：负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署；研究拟订和组织实施衡山高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施；负责衡山高新区招商引资和优化营商环境工作；负责衡山高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作；承担衡山高新区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、国有资产管理及财务管理等工作。

- 人员编制情况

管委会核定的编制人员数量为35人。截至2023年12月31日管委会在职人员47人，其中编制在职人员30人，临聘及劳务派遣人员17人。

- 预算支出及绩效情况

- 部门预决算情况

- 部门预算情况

2023年年初预算安排收入428.37万元，其中一般公共财政拨款428.37万元；2023年年初预算安排支出428.37万元，其中：基本支出412.87万元，项目支出15.5万元。

- 部门决算情况（含年中预算追加情况）

2023年决算总收入47281.07万元，较预算增加46852.7万元，总支出47281.07万元，其中：基本支出344.12万元，占总支出的0.73%；项目支出46936.95万元，占总支出的99.27%。差异产生的主要原因是合同人员费用未纳入预算；由于县级财政紧张，仅将我委基本运行经费纳入财政预算，发展所需建设资金则通过“一事一议”方式向财政申请。

- “三公”经费执行情况

2023年“三公”经费预算数2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元，公务接待费2万元。“三公”经费决算数1.8351万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费1万元，公务接待费0.8351万元。

- 政府采购执行情况

2023年度政府采购支出2360.19万元，其中：货物43.05万元，工程1669.65万元，服务647.49万元。

- 资产管理情况

2023年年末资产总额122846.91万元，负债总额35646.56万元，净资产87200.35万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值487.4万元，在用资产362万元，资产使用率79.4%。

- 资金使用及绩效情况

- 整体绩效目标支出情况                            单位：万元

| 类 别 | 年初预算 | 预算调整 | 调整后预算 | 决算支出 | 年末结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 412.87 |  | 344.12 | 344.12 | 0 |
| 其中：人员经费 | 340.33 |  | 286.73 | 286.73 | 0 |
| 日常公用经费 | 71.05 |  | 57.39 | 57.39 | 0 |
| 项目支出 | 15.5 |  | 46936.95 | 46936.95 | 0 |
| 合 计 | 428.37 |  | 47281.07 | 47281.07 | 0 |

- 整体绩效目标完成情况

（1) 2023年实现技工贸总收入153.65亿元；上缴税金7.98亿元；固定资产投资额60.6亿元，投资增速26.84%；主导产业营业收入占比75.99%，高新技术产业营业收入占比73.99%;工业产值占全县工业产值85.8%,工业税收占全县工业税收91.7%。

(2) 2023年共招引24个项目,总引资额79.08亿元。其中木林森机械属三类500强项目,完成年度任务.投资2亿元以上项目19个,投资2亿元以上重大项目省级认定13家。板桥片区签约引进15个项目,签约入驻率超过80%。

（3）已完成园区基础设施:衡山县高新区创塘角安置区南侧连接青山大道排水工程；衡山高新区标准化建设(绿化三期)；衡山县黄花路片区灵官路安置区基础工程(一期)；竹山园安置区排水管网建设工程；富庭食品项目边坡挡土墙建设；综合污水处理厂扩容工程地质勘查及项目立项招标前期工作。

（4）正在建设园区基础设施：衡山县高新区创塘角安置区二期基础工程；衡山县高新区竹山园安置区二期基础工程基础沉台、梁建设。

- 项目绩效目标支出完成情况（仅对50万元以上的项目资金进行分项说明）

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 年初预算 | 调整 | 可执行预算 | 支出金额 | 执行率 | 超支（+）/结余（-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城乡社区支出 | 其他城乡社区公共设施支出 | / | 7402.03 | 7402.03 | 7402.03 | 100% | / | 本级追加预算 |
|  |  | 其他一般公共服务支出 | / | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 100% | / | 本级追加预算 |
|  |  | 其他资源勘探工业信息等支出 | / | 558 | 558 | 558 | 100% | / | 本级追加预算 |
|  |  | 其他农林水支出 | / | 2800 | 2800 | 2800 | 100% | / | 本级追加预算 |
|  |  | 招商引资支出 | / | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 |  |  |
|  |  | 小城镇基础设施建设支出 | / | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 |  |  |
|  |  | 农村基础设施建设支出 | / | 480.56 | 480.56 | 480.56 | 480.56 |  |  |
|  |  | 征地和拆迁补偿支出 | / | 4565.8 | 4565.8 | 4565.8 | 4565.8 |  |  |
|  |  | 土地开发支出 | / | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 |  |  |
|  |  | 其他国有土地使用权出让收入安排支出 | / | 1035.5 | 1035.5 | 1035.5 | 100% | / | 本级追加预算 |
|  |  | 其他税收事务支出 | / | 460.5 | 460.5 | 460.5 | 100% | / | 本级追加预算 |
|  |  | 其他城乡社区支出 | / | 13131.18 | 1311.18 | 13131.18 | 100% | / | 本级追加预算 |
| 2 | 科学技术支出 | 其他科学技术支出 | / | 13401.25 | 13401.25 | 13401.25 | 100% | / | 本级追加预算 |
|  | 合计 |  |  | 46936.95 | 46936.95 | 46936.95 |  |  |  |

- 存在的问题及改进措施

由于县级财政紧张，仅将我委的基本运行经费纳入财政预算，园区发展所需建设资金通过“一事一议”方式向财政申请。导致决算中的总收入数47281.07万元超出年初编制的预算数428.37万元幅度达到109.37倍，使得年初预算与年度决算完全不具有可比性。

改进措施：积极与财政局沟通，争取将项目资金纳入年初预算。

- 其他需要说明的情况

自评表见附件